## Team - partage des tâches
TEAM RPONET | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi
Abdel | Brief #11 + Prendre connaissance du Brief #12 | Configurer un site to site avec legroupe / Créer les règles de pare feu | Mise à jours des règles de pare feu pfsense / Création d'un job de réplication d'une backup de esxi admin et prod sur esxi 192.168.201.2 / Test en local d'une réplication via VEEAM /Installer et configurer les services a répliquer | Tache de backup 9h30 Réplication des machines virtuel avec veeam Modification des configuration des machines virtuel (Adresse MAC et adresse IP) Configuration du réseau avec le CARP | Backup de la configuration pfsense proxmox Document administratif Configuration du client Openvpn pour l’accès en cas de coupure
Bastien | Brief #11 + Prendre connaissance du Brief #12 | Absent | Absent
Augustin | Brief #11 + Prendre connaissance du Brief #12 | Créer deux vm hyperviseur avec le reste des ressources existantes / Je me suis connecté en root pour forcer l'arrêt d'un ESXi avec la commande qm stop | Voir le multi RDP sur le serveur veeam / Ajoût des hosts 192.168.201.2 et 192.168.201.3 sur Veeam / Créer un utilisateur par personne sur VEEAM /
Maxime | Brief #11 + Prendre connaissance du Brief #12 | Déplacement disk vm 104 sur local lvm ( laisser le data pour les esxi) / Créer un groupe d'utilisateur avec les users et les droits sur les machines esxi / Ajout des banques de données sur les deux hyperviseurs / Création de dossier iso sur les deux banque de données | Etendre le disque secondaire de la vm SRV-WIN19-VEEAM / Aide apportée à Tristan de la part Maxime pour dépanner leur PROXMOX / Ajouter l'iso de debian 11 sur les deux banques de données / Ratrappage du retard sur VEEAM Backup et Replication (pratique sur notre infra et plus en local) / Création d'un job de réplication d'une backup de esxi admin et prod sur esxi 192.168.201.3 / Installer et configurer les services a répliquer | Pl
Julien | Brief #11 + Prendre connaissance du Brief #12 / Organiser les actions de chacun / Création des deux JIRA pour les briefs 11 et 12 | Créer un nouveau réseau VLAN et le déclarer dans les différentes machines / Création d'un ticket de ressources à l'autre groupe / Ajout RPONET Schedule on VPN Rules - PF SENSE / Création et début du Planning de l'équipe avec partage des tâches / Planning individuel pour chq membre de l'équipe | Création du document PRA et prise des infos pour le listing des actions / Collecte d'infos pour le RETEX (Retour d'Expérience) des difficultés rencontrées / Rédaction du Planning individuel pour chq membre de l'équipe / rédaction du partage des tâches / Organisation du projet et attribution des taches / Lever de freins sur certains points

## Planning indiv
TEAM RPONET | Abdel | Augustin | Maxime | Bastien | Julien
Abdel | x
Maxime |  | x
Augustin |  |  | x
Bastien |  |  |  | x
Julien